V sklopu izvedbe vmesnega vrednotenja Partnerstva LAS Zasavje na presečni mejnik 31.12.2018 smo analizirali sledeče podatke:

1. **REALIZACIJA KORIŠČENJA SREDSTEV (GLEDE NA ODOBRENI FINANČNI OKVIR V SLR)**

V spodnji tabeli so navedeni podatki glede realizacije koriščenja sredstev po posameznih podukrepih do konca leta 2018 (glede na določen finančni okvir Partnerstva LAS Zasavje v Strategiji lokalnega razvoja).

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela: Realizacija sredstev do leta 2018 (glede na finančni okvir)** |  |
|  |  |  |  |
| **PODUKREP** | **FINANČNI OKVIR (PO SLR)** | **KORIŠČENA SREDSTVA** | **% koriščenja**  |
| Pripravljalna podpora (SLR) | 20.000 € | 20.000 € | 100,00% |
| Podpira za izvajanje operacij v okviru SLR - EKSRP sklad | 698.385.19 € | 591.091,08 € | 84,60% |
| Podpira za izvajanje operacij v okviru SLR - ESRR sklad | 405.717,62 € | 284.272,02 € | 70,07% |
| Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine  | 21.353,53 € | 20.916,03 € | 97,95% |
| Podpora za tekoče stroške in stroške animacije  | 281.364,08 € | 117.461,00 € | 41,75% |
|  |  |  |  |
| **LEGENDA:**  |  |  |  |
| **FINANČNI OKVIR** - finančna sredstva, določena po Strategiji lokalnega razvoja  |  |  |  |
| **KORIŠČENA SREDSTVA** - odobrena in izplačana sredstva ter sredstva v potrjevanju na posredniških organih |  |  |  |

1. **PREGLED DOSEGANJA KAZALNIKOV, DOLOČENIH V STRATEGIJI LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE**

V Strategiji lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje so po posameznih skladih (EKSRP in ESRR) določeni mejniki oz. kazalniki ter njihove ciljne vrednosti na presečna datuma: 31.12.2018 in 31.12. 2023.

Prav tako je v poglavju 9. Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje določeno spremljanje dveh poglavitnih kazalnikov rezultata na ravni cekotne strategije, in sicer ustvarjanje novih delovnih mest in ustvarjeno pokritje. Programska sredstva za izvajanje operacij v obsegu cca. 1,1 mio evrov planirajo generiranje 2 delovnih mest in pokritje v višini 34.000 €.

V spodnji tabeli so po obeh skladih prikazani določeni kazalniki po SLR na presečni datum 31.12.2018 ter doseženi kazalniki.

**Tabela: Doseganje kazalnikov na dan 31.12.2018 iz ESRR sklada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEJNIK/KAZALNIK**  | **CILJNA VREDNOST NA DAN 31.12.2018** | **DOSEŽENA VREDNOST NA DAN 31.12.2018** |
| Število novo ustvarjenih delovnih mest  | 1 | 3 |
| Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami  | 2 | 4 |
| Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem  | 40 | 63,2 |
| Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije  | 20 | 86,2 |
| Ustvarjeno pokritje (v eur) | 0 | 0 |
| Število vzpostavljenih partnerstev  | 2 | 4 |
| Trajnostni učinek operacije (št. srečanj projektnih partnerjev po zaključeni operaciji in/ali št. podanih izjav o zagotavljanju trajnostni operacije po zaključku le-te) | 0 | 0 |
| Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacije (le partnerji v operaciji)  | 7 | 13 |
| Število podprtih partnerstev  | 1 | 4 |

**Tabela: Doseganje kazalnikov na dan 31.12.2018 iz EKSRP sklada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEJNIK/KAZALNIK**  | **CILJNA VREDNOST NA DAN 31.12.2018** | **DOSEŽENA VREDNOST NA DAN 31.12.2018** |
| Število novo ustvarjenih delovnih mest  | 0 | 4 |
| Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami  | 1 | 2 |
| Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem  | 40 | 42,95 |
| Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije  | 10 | 6,4 |
| Ustvarjeno pokritje (v eur) | 0 | 0 |
| Trajnostni učinek operacije (št. srečanj projektnih partnerjev po zaključeni operaciji in/ali št. podanih izjav o zagotavljanju trajnostni operacije po zaključku le-te) | 1 | 2 |
| Število turistični produktov  | 1 | 2 |

**Obrazložitev:** Pri spremljanju doseženih kazalnikov iz ESRR sklada, je moč opaziti, da vse zastavljene kazalnike na dan 31.12.2018 dosežemo oz. jih v večini primerov presegamo. Pri 2. tabeli, ki opredeljuje doseganje kazalnikov iz naslova EKSRP sklada, pa tudi v večji meri dosegam/presegamo kazalnike, določene pa SLR Partnerstva LAS Zasavje, razen kazalnik “delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije”, kar pa je vsekakor moč pripisati dolgotrajnim postopkom ARSKTRP pri potrjevanju in posledičnu izplačevanju operacij (od 5 operacij, smo namreč zahtevek za celotno operacijo izdali v novembru in decembru 2018, za izvedbo 1. faze pa za preostale 3 operacije v maju, novembru in decembru 2018).

**Rezerva za uspešnost:** Rezerva za uspešnost se bo razdeljevala le v primeru doseganja/preseganja kazalnikov iz EKSRP sklada. V sled temu smo na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano oddali poročilo za leto 2018, ki je vsebovalo tudi razdelek glede doseganja kazalnikov po Strategiji lokalnega razvoja.Glede na zgornje podatke, bi vsekakor morali prejeti dodatna sredstva, vsaj iz naslova preseganja kazalnika “Število novo ustvarjenih delovnih mest.

V primeru ESRR sklada pa se sredstva ne bo razdeljevala glede na uspešnost doseganja/preseganja kazalnikov, ampak ostajajo določena nerazporejena sredstva, ki se bodo enakovredno porazdelila med vse LAS-e. Višina nerazporejenih sredstev je cca. 6 mio €, vendar se bo del the sredstev namenil tudi za nekatere druge ukrepe v sklopu Evropske kohezijske politike 2014-2020.

1. **PREGLED KORIŠČENJA SREDSTEV IN IZVEDENIH OPERACIJ OZ. OPERACIJ V IZVAJANJU PO POSAMENIH OBČINAH**

V spodnji tabeli vam posredujemo podatke o koriščenju sredstev iz obeh skladov (glede na odobrene operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) po posameznih občinah, glede na izvedene 3. Javne pozive Partnerstva LAS Zasavje (torej podatki niso na presečni datum 31.12.2018). V tabeli vam je predstavljen finančni razrez po posameznih operacijah, navedeno število operacij, ki so bile že izvedene oz. se izvajajo v posamezni občini ter konkretni dosežki same operacije (naložba, delovno mesto).

**Tabela: Koriščenje sredstev občine Hrastnik**

**Število odobrenih operacij:** 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operacija**  | **Vrednost**  | **Učinek operacije**  | **Status operacije**  |
| TIC HRASTNIK  | 57.799,62 | novo ustvarjeno delovno mesto, nov TIC  | izvedena 1. faza |
| Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje  | 17.705,50 | novo ustvarjeno delovno mesto, nadgradnja vodenih ogledov  | izvedena v celoti |
| "RONDO-Restavracija zdravih jedi" | 59.288,13 | novo ustvarjeno delovno mesto, dodatna gostinska ponudba in prenova lokala  | v izvajanju  |
| Prenova tržnice v Hrastniku  | 59.117,81 | prenova tržnice  | v izvajanju  |
| **SKUPAJ** | **193.911,06** |   |   |

**Tabela: Koriščenje sredstev občine Trbovlje**

**Število odobrenih operacij:** 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operacija**  | **Vrednost**  | **Učinek operacije**  | **Status operacije**  |
| Oživitev mizarske tradicije v Zasavju  | 80,000,00 | novo ustvarjeno delovno mesto, nakup stroja  | izvedena v celoti |
| 4.DRITL-VMR (vsebine) | 13.670,05 | novo ustvarjeno delovno mesto, vsebine za 4. DRITL  | izvedena v celoti |
| Trajnostna ureditev OŠ Ivana Cankarja  | 51.187,02 | ureditev okolice šole  | izvedena v celoti  |
| Mobilno Zasavje  | 50.717,62 | mobilna prikolica  | v potrjevanju na MGRT |
| Partnerstvo za pospeševanje podjetništva  | 21.689,03 | novo ustvarjeno delovno mesto | v potrjevanju na MGRT |
| Turizem za kmetiji Verk  | 60.000,00 | samozaposlitev, prenova apartmajev  | pritožba v obravnavi  |
| Izkustvena učilnica Tončke Čeč  | 59.884,67 | preureditev objekta KS Klek  | v izvajanju  |
| **SKUPAJ** | **337.148,39** |   |   |

**Tabela: Koriščenje sredstev občine Zagorje ob Savi**

**Število odobrenih operacij:** 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operacija**  | **Vrednost**  | **Učinek operacije**  | **Status operacije**  |
| Revitalizacija javnih objektov Šentlambert | 56.091,61 | samozaposlitev, prenova javnih objektov | izvedena 1. faza  |
| RSTARS  | 34.055,28 | prenova stare vaške šole v Tirni | izvedena v celoti |
| Novo rojstvo | 63.118,80 | novo ustvarjeno delovno mesto | izvedena v celoti  |
| Nasmeh za vse  | 67.087,50 | novo ustvarjeno delovno mesto, nakup opreme za varovance VDC  | izvedena v celoti  |
| Povezovanje za znanje Šentgotard  | 27.430,69 | prenova skupnega prostora TD Šentgotard  | v izvajanju  |
| Mreža zasavskih proizvajalcev in kmetov - Skupaj tiskamo etikete  | 54.244,13 | ustvarjeno pokritje, nabava opreme za tiskanje etiket  | v izvajanju  |
| **SKUPAJ** | **302.028,01** |   |   |

**Tabela: Skupno koriščenje vseh treh občin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina  | **Število operacij** |  **Skupna vrednost**  | **Število novo ustvarjenih delovnih mest**  |
| Hrastnik  | 4 | 193.911,06 | 3 |
| Trbovlje  | 7 | 337.148,39 | 4 |
| Zagorje ob Savi  | 6 | 302.028,01 | 3 |
| **SKUPAJ:**  | **17** | **833.087,46** | **10** |